## 과제
01 조직·과제 정보 | [11 empty] | 02 필수 지표·KPI 선택 |  |  |  |  | 03 과제 진행 현황 |  |  | 04 최종 KPI 목표·확보·실현 | [14 empty] | 05 최종 FTE 목표·확보 | [13 empty] | 06 S1~S5 단계별 누적 확보 목표 | [13 empty] | 07 주요 추진 일정 |  |  |  | 08 Process-PKMS |  | 09 FTE 실현·재배치
* 팀 | * 그룹 | * 과제명(대분류) | * 과제명(중분류) | * 과제구분 | * Agent 개발 포함 여부 | * 적용범위 | * 적용범위(라인/공정) | * Target 담당 부서명 | * Target 담당자 ID | * 개발 부서명 | * 개발부서 담당자 ID | * 경영관리지표 | * KPI | * [조건] 기타 KPI | * [조건] 기타 KPI 단위 | KPI 단위 [자동] | * 진행단계 | * [조건] 다음 단계 추진계획 | 우선순위 | KPI AS-IS 단위 [자동] | * [P외] KPI AS-IS 현재 수준 | * [P외] KPI AS-IS 산정근거 | * [P외] KPI 개선방향 | KPI TO-BE 단위 [자동] | * [P외] KPI TO-BE 목표 수준 | * [P외] KPI TO-BE 산정근거 | KPI 발굴 효과 단위 [자동] | KPI 발굴 효과 [자동] | KPI 확보 효과 단위 [자동] | KPI 확보 효과(현재까지) | * [조건] KPI 확보 효과 산정근거 | KPI 실현 효과 단위 [자동] | KPI 실현 효과 | * [조건] KPI 실현 효과 산정근거 | * AS-IS 1인당 건당 소요시간(시간) | * AS-IS 연간 처리건수 | * AS-IS 투입인원 | * AS-IS 공수 산정근거 | * TO-BE 1인당 건당 소요시간(시간) | * TO-BE 연간 처리건수 | * TO-BE 투입인원 | * TO-BE 공수 산정근거 | AS-IS 연간 공수(MH) [자동] | TO-BE 연간 공수(MH) [자동] | Baseline FTE [자동] | 발굴 FTE [자동] | 확보 FTE(현재까지) | * [조건] 확보 FTE 산정근거 | * S1 목표일정 | * S2 목표일정 | * S3 목표일정 | * S3 누적 확보 목표 효과(FTE) | S3 KPI 단위 [자동] | * [P외] S3 누적 확보 목표 효과(KPI) | * S4 목표일정 | * S4 누적 확보 목표 효과(FTE) | S4 KPI 단위 [자동] | * [P외] S4 누적 확보 목표 효과(KPI) | * S5 목표일정 | * S5 누적 확보 목표 효과(FTE) | S5 KPI 단위 [자동] | * [P외] S5 누적 확보 목표 효과(KPI) | * 계획 시작일 | * 계획 종료일 | * [조건] 실적 시작일 | * [조건] 실적 종료일 | * Process-PKMS 등록여부 | * [조건] Process-PKMS 과제명 | 팀내 업무 재배치 인원(명) | 팀내 업무 재배치 일정 | 신규라인 재배치 인원(명) | 신규라인 재배치 일정 | 기타 실현 인원(휴직/파견 등)(명) | 기타 실현 일정
제조기술팀 | 공정기술그룹 | 공정 최적화 | AI 공정 레시피 추천 | AX | O | 복수 라인 | FAB1 포토·식각 | 제조기술팀 | kim.mj;lee.sh;seo.hr | AI솔루션그룹 | yoon.ej;kim.mj;han.ys | Q | 공정 불량률 |  |  | % | S2 | S3 현장 실증·검증 착수, 2026.12 S2 완료 목표 | 중 | % | 2.4 | 2025년 1~12월 MES·현업 집계 평균 | 감소 | % | 1.1 | 파일럿 결과 및 벤더 레퍼런스 기준 | % | 1.3 | % |  |  | % |  |  | 0.25 | 56015 | 1 | 2025년 작업일보·시스템 로그 기준 | 0.09 | 56015 | 1 | 개발 사양 및 파일럿 측정 기준 | 14003.8 | 5041.3 | 7 | 4.48 |  |  | 2026-08-07 | 2026-12-20 | 2027-04-02 | 1.24 | % | 0.36 | 2027-06-30 | 3.08 | % | 0.89 | 2027-09-06 | 4.48 | % | 1.3 | 2026-06-15 | 2027-09-06 | 2026-07-03 |  | 등록 | 공정 최적화-AI 공정 레시피 추천
제조기술팀 | 공정기술그룹 | 공정 최적화 | 공정 조건 이상 탐지 | AX | X | 공장 전체 | FAB1~2 전 공정 | 제조기술팀 | oh.jk;jung.hn | DX추진팀 | oh.jk;lee.sh | Q | 이상 검출 누락 |  |  | 건 | S2 |  | 중 | 건 | 22 | 2025년 1~12월 MES·현업 집계 평균 | 감소 | 건 | 5 | 파일럿 결과 및 벤더 레퍼런스 기준 | 건 | 17 | 건 |  |  | 건 |  |  | 0.25 | 70995 | 1 | 2025년 작업일보·시스템 로그 기준 | 0.11 | 70995 | 1 | 개발 사양 및 파일럿 측정 기준 | 17748.8 | 7809.4 | 8.87 | 4.97 |  |  | 2026-05-30 | 2026-11-02 | 2027-03-02 | 1.86 | 건 | 6.36 | 2027-06-14 | 4.2 | 건 | 14.35 | 2027-08-31 | 4.97 | 건 | 17 | 2026-03-29 | 2027-08-31 | 2026-04-11 |  | 등록 | 공정 최적화-공정 조건 이상 탐지
제조기술팀 | 공정기술그룹 | 공정 최적화 | 공정 변경점 문서 자동 작성 Agent | AX | O | 팀 업무 | 공정기술 | 제조기술팀 | lee.sh | DX추진팀 | oh.jk;jung.hn | P | 공수 절감 |  |  | FTE | S1 | S1 지연 만회: 데이터 수집 범위 재협의 후 2026.12 완료 예정 | 중 | FTE |  |  |  | FTE |  |  | FTE |  | FTE |  |  | FTE |  |  | 1.5 | 5215 | 2 | 2025년 작업일보·시스템 로그 기준 | 0.4 | 5215 | 1 | 개발 사양 및 파일럿 측정 기준 | 15645 | 2086 | 7.82 | 6.78 |  |  | 2026-09-05 | 2027-02-14 | 2027-06-19 | 2.42 | FTE |  | 2027-10-05 | 5.32 | FTE |  | 2027-12-26 | 6.78 | FTE |  | 2026-07-02 | 2027-12-26 | 2026-07-25 |  | 등록 | 공정 최적화-공정 변경점 문서 자동 작성 Agent
제조기술팀 | 공정자동화그룹 | 반송 자동화 | AMHS 반송 경로 최적화 | FA | X | 공장 전체 | FAB1 AMHS | 제조기술팀 | kang.sb | 스마트팩토리팀 | yoon.ej | D | 반송 대기시간 |  |  | 분 | S1 | S1 지연 만회: 모델 정확도 개선 후 2026.12 완료 예정 | 하 | 분 | 14 | 2025년 1~12월 MES·현업 집계 평균 | 감소 | 분 | 6 | 파일럿 결과 및 벤더 레퍼런스 기준 | 분 | 8 | 분 |  |  | 분 |  |  | 1 | 19933 | 1 | 2025년 작업일보·시스템 로그 기준 | 0.38 | 19933 | 1 | 개발 사양 및 파일럿 측정 기준 | 19933 | 7574.5 | 9.97 | 6.18 |  |  | 2026-08-31 | 2027-01-18 | 2027-05-06 | 1.73 | 분 | 2.24 | 2027-08-08 | 4.78 | 분 | 6.19 | 2027-10-18 | 6.18 | 분 | 8 | 2026-07-06 | 2027-10-18 | 2026-07-03 |  | 미등록
제조기술팀 | 공정자동화그룹 | 반송 자동화 | 로트 자동 디스패칭 | FA | X | 복수 라인 | FAB2 확산·증착 | 제조기술팀 | shin.wj;lee.sh;kang.sb | 스마트팩토리팀 | lim.th;choi.dw;kim.mj | P | 공수 절감 |  |  | FTE | S4 | S5 표준화·확산 착수, 2026.10 S4 완료 목표 | 하 | FTE |  |  |  | FTE |  |  | FTE |  | FTE |  |  | FTE |  |  | 0.25 | 20221 | 2 | 2025년 작업일보·시스템 로그 기준 | 0.07 | 20221 | 2 | 개발 사양 및 파일럿 측정 기준 | 10110.5 | 2830.9 | 5.06 | 3.64 | 0.89 |  | 2025-10-07 | 2026-03-15 | 2026-07-15 | 0.92 | FTE |  | 2026-10-29 | 2.53 | FTE |  | 2027-01-17 | 3.64 | FTE |  | 2025-08-05 | 2027-01-17 | 2025-07-29 |  | 등록 | 반송 자동화-로트 자동 디스패칭
제조기술팀 | 공정자동화그룹 | 설비 자동화 | 설비 셋업 자동화 | FA | X | 단일 라인 | FAB2 증착 3호기 | 제조기술팀 | park.jy;oh.jk;yoon.ej | 스마트팩토리팀 | han.ys | D | 설비 셋업시간 |  |  | 분 | S5 |  | 상 | 분 | 50 | 2025년 1~12월 MES·현업 집계 평균 | 감소 | 분 | 20 | 파일럿 결과 및 벤더 레퍼런스 기준 | 분 | 30 | 분 | 28.36 | 현장 실증 4주 측정값 | 분 | 28.88 | 정식 적용 후 3개월 실적 | 0.5 | 21029 | 2 | 2025년 작업일보·시스템 로그 기준 | 0.14 | 21029 | 2 | 개발 사양 및 파일럿 측정 기준 | 21029 | 5888.1 | 10.51 | 7.57 | 7.16 | 실증 기간 공수 측정(MES 작업시간) | 2025-08-10 | 2025-12-18 | 2026-03-28 | 2.69 | 분 | 10.67 | 2026-06-23 | 5.18 | 분 | 20.52 | 2026-08-28 | 7.57 | 분 | 30 | 2025-06-19 | 2026-08-28 | 2025-07-07 | 2026-09-01 | 등록 | 설비 자동화-설비 셋업 자동화 | 2 | 2026-07-23 | 1 | 2026-09-17
품질보증팀 | 계측그룹 | 계측 자동화 | 계측 데이터 자동 판정 | AX | X | 팀 업무 | CD·두께 계측 | 품질보증팀 | kang.sb | DX추진팀 | choi.dw | P | 공수 절감 |  |  | FTE | S4 | S5 표준화·확산 착수, 2026.12 S4 완료 목표 | 상 | FTE |  |  |  | FTE |  |  | FTE |  | FTE |  |  | FTE |  |  | 4 | 4650 | 1 | 2025년 작업일보·시스템 로그 기준 | 0.97 | 4650 | 1 | 개발 사양 및 파일럿 측정 기준 | 18600 | 4510.5 | 9.3 | 7.04 | 2.34 | 실증 기간 공수 측정(MES 작업시간) | 2025-12-11 | 2026-05-15 | 2026-09-11 | 2.23 | FTE |  | 2026-12-23 | 5.37 | FTE |  | 2027-03-11 | 7.04 | FTE |  | 2025-10-10 | 2027-03-11 | 2025-10-15 |  | 등록 | 계측 자동화-계측 데이터 자동 판정
품질보증팀 | 계측그룹 | 계측 자동화 | 결함 이미지 자동 분류(ADC) | AX | X | 공장 전체 | 결함 리뷰 | 품질보증팀 | lee.sh;yoon.ej;jung.hn | DX추진팀 | han.ys | Q | 결함 분류 정확도 |  |  | % | S3 | S4 정식 업무 적용 착수, 2027.02 S3 완료 목표 | 상 | % | 82 | 2025년 1~12월 MES·현업 집계 평균 | 증가 | % | 95 | 파일럿 결과 및 벤더 레퍼런스 기준 | % | 13 | % | 1.54 | 현장 실증 4주 측정값 | % |  |  | 3 | 826 | 1 | 2025년 작업일보·시스템 로그 기준 | 1.05 | 826 | 1 | 개발 사양 및 파일럿 측정 기준 | 2478 | 867.3 | 1.24 | 0.81 | 0.1 | 실증 기간 공수 측정(MES 작업시간) | 2026-04-28 | 2026-10-08 | 2027-02-09 | 0.22 | % | 3.62 | 2027-05-28 | 0.66 | % | 10.71 | 2027-08-18 | 0.81 | % | 13 | 2026-02-23 | 2027-08-18 | 2026-02-24 |  | 미등록
품질보증팀 | 계측그룹 | 계측 자동화 | 계측 샘플링 최적화 | AX | X | 복수 라인 | FAB1 계측 | 품질보증팀 | kang.sb;jung.hn;seo.hr | AI솔루션그룹 | park.jy;yoon.ej | C | 계측 비용 |  |  | 백만원 | S3 | S4 정식 업무 적용 착수, 2026.11 S3 완료 목표 | 중 | 백만원 | 380 | 2025년 1~12월 MES·현업 집계 평균 | 감소 | 백만원 | 300 | 파일럿 결과 및 벤더 레퍼런스 기준 | 백만원 | 80 | 백만원 |  |  | 백만원 |  |  | 0.25 | 78327 | 1 | 2025년 작업일보·시스템 로그 기준 | 0.14 | 78327 | 1 | 개발 사양 및 파일럿 측정 기준 | 19581.8 | 10965.8 | 9.79 | 4.31 |  |  | 2026-04-03 | 2026-08-16 | 2026-11-28 | 1.75 | 백만원 | 32.43 | 2027-02-27 | 3.38 | 백만원 | 62.77 | 2027-05-06 | 4.31 | 백만원 | 80 | 2026-02-08 | 2027-05-06 | 2026-02-16 |  | 미등록
품질보증팀 | 품질분석그룹 | 품질 분석 | 불량 원인분석 Agent | AX | O | 팀 업무 | 품질분석 | 품질보증팀 | oh.jk | DX추진팀 | jung.hn | Q | 원인분석 소요시간 |  |  | 시간 | S5 |  | 하 | 시간 | 16 | 2025년 1~12월 MES·현업 집계 평균 | 감소 | 시간 | 4 | 파일럿 결과 및 벤더 레퍼런스 기준 | 시간 | 12 | 시간 | 8.96 | 현장 실증 4주 측정값 | 시간 |  |  | 3 | 2869 | 2 | 2025년 작업일보·시스템 로그 기준 | 1.66 | 2869 | 2 | 개발 사양 및 파일럿 측정 기준 | 17214 | 9525.1 | 8.61 | 3.84 | 2.87 | 실증 기간 공수 측정(MES 작업시간) | 2025-08-02 | 2026-01-03 | 2026-05-02 | 1.49 | 시간 | 4.66 | 2026-08-12 | 2.79 | 시간 | 8.72 | 2026-10-29 | 3.84 | 시간 | 12 | 2025-06-02 | 2026-10-29 | 2025-06-01 |  | 등록 | 품질 분석-불량 원인분석 Agent | 1 | 2026-09-11
품질보증팀 | 품질분석그룹 | 품질 분석 | 고객 품질 이슈 자동 분류 | AX | O | 팀 업무 | 고객 품질 | 품질보증팀 | kang.sb | DX추진팀 | park.jy | P | 공수 절감 |  |  | FTE | S2 | S2 지연 만회: 현업 테스트 일정 재조정 후 2026.12 완료 예정 | 하 | FTE |  |  |  | FTE |  |  | FTE |  | FTE |  |  | FTE |  |  | 0.25 | 70972 | 1 | 2025년 작업일보·시스템 로그 기준 | 0.06 | 70972 | 1 | 개발 사양 및 파일럿 측정 기준 | 17743 | 4258.3 | 8.87 | 6.74 |  |  | 2026-04-29 | 2026-10-03 | 2027-02-01 | 2.45 | FTE |  | 2027-05-18 | 5.02 | FTE |  | 2027-08-05 | 6.74 | FTE |  | 2026-02-25 | 2027-08-05 | 2026-03-13 |  | 미등록
품질보증팀 | 품질분석그룹 | 품질 분석 | SPC 이상 자동 알림 | AX | X | 공장 전체 | 전 공정 | 품질보증팀 | kim.mj | DX추진팀 | shin.wj | Q | 공정능력지수 |  |  | Cpk | S2 | S3 현장 실증·검증 착수, 2027.01 S2 완료 목표 | 중 | Cpk | 1.1 | 2025년 1~12월 MES·현업 집계 평균 | 증가 | Cpk | 1.5 | 파일럿 결과 및 벤더 레퍼런스 기준 | Cpk | 0.4 | Cpk |  |  | Cpk |  |  | 3 | 2715 | 1 | 2025년 작업일보·시스템 로그 기준 | 0.69 | 2715 | 1 | 개발 사양 및 파일럿 측정 기준 | 8145 | 1873.3 | 4.07 | 3.14 |  |  | 2026-07-30 | 2027-01-14 | 2027-05-23 | 1.19 | Cpk | 0.15 | 2027-09-12 | 2.14 | Cpk | 0.27 | 2027-12-05 | 3.14 | Cpk | 0.4 | 2026-05-24 | 2027-12-05 | 2026-05-21 |  | 미등록
FAB운영1팀 | 포토그룹 | 포토 공정 | 노광 오버레이 자동 보정 | AX | X | 단일 라인 | FAB1 포토 | FAB운영1팀 | kang.sb;oh.jk;choi.dw | DX추진팀 | seo.hr;kang.sb;han.ys | Q | 오버레이 불량률 |  |  | % | S4 | S5 표준화·확산 착수, 2027.01 S4 완료 목표 | 중 | % | 1.8 | 2025년 1~12월 MES·현업 집계 평균 | 감소 | % | 0.7 | 파일럿 결과 및 벤더 레퍼런스 기준 | % | 1.1 | % | 0.16 | 현장 실증 4주 측정값 | % |  |  | 1 | 18504 | 1 | 2025년 작업일보·시스템 로그 기준 | 0.44 | 18504 | 1 | 개발 사양 및 파일럿 측정 기준 | 18504 | 8141.8 | 9.25 | 5.18 | 0.76 | 실증 기간 공수 측정(MES 작업시간) | 2025-12-12 | 2026-05-23 | 2026-09-25 | 1.63 | % | 0.35 | 2027-01-11 | 3.51 | % | 0.74 | 2027-04-02 | 5.18 | % | 1.1 | 2025-10-09 | 2027-04-02 | 2025-10-12 |  | 등록 | 포토 공정-노광 오버레이 자동 보정
FAB운영1팀 | 포토그룹 | 포토 공정 | 레티클 반출입 자동화 | FA | X | 단일 라인 | FAB1 레티클 스토커 | FAB운영1팀 | lim.th | 스마트팩토리팀 | seo.hr | P | 공수 절감 |  |  | FTE | S3 | S4 정식 업무 적용 착수, 2027.01 S3 완료 목표 | 중 | FTE |  |  |  | FTE |  |  | FTE |  | FTE |  |  | FTE |  |  | 3 | 3782 | 1 | 2025년 작업일보·시스템 로그 기준 | 1.39 | 3782 | 1 | 개발 사양 및 파일럿 측정 기준 | 11346 | 5257 | 5.67 | 3.04 |  |  | 2026-05-29 | 2026-09-30 | 2027-01-02 | 1.15 | FTE |  | 2027-03-26 | 2.2 | FTE |  | 2027-05-27 | 3.04 | FTE |  | 2026-04-10 | 2027-05-27 | 2026-04-19 |  | 미등록
FAB운영1팀 | 포토그룹 | 생산 실적 | 포토 작업일보 자동 작성 Agent | AX | O | 팀 업무 | 포토 생산관리 | FAB운영1팀 | park.jy;yoon.ej;kang.sb | DX추진팀 | han.ys | M | 반복업무 비중 |  |  | % | S3 | S3 지연 만회: 현업 테스트 일정 재조정 후 2026.12 완료 예정 | 하 | % | 35 | 2025년 1~12월 MES·현업 집계 평균 | 감소 | % | 15 | 파일럿 결과 및 벤더 레퍼런스 기준 | % | 20 | % | 1.36 | 현장 실증 4주 측정값 | % |  |  | 1.5 | 1182 | 2 | 2025년 작업일보·시스템 로그 기준 | 0.49 | 1182 | 2 | 개발 사양 및 파일럿 측정 기준 | 3546 | 1158.4 | 1.77 | 1.19 | 0.08 | 실증 기간 공수 측정(MES 작업시간) | 2026-03-26 | 2026-07-19 | 2026-10-15 | 0.49 | % | 8.29 | 2026-12-30 | 0.92 | % | 15.36 | 2027-02-26 | 1.19 | % | 20 | 2026-02-09 | 2027-02-26 | 2026-02-19 |  | 등록 | 생산 실적-포토 작업일보 자동 작성 Agent
FAB운영1팀 | 식각그룹 | 식각 공정 | 식각 종말점 예측 | AX | X | 단일 라인 | FAB1 식각 | FAB운영1팀 | kim.mj;shin.wj | DX추진팀 | shin.wj;seo.hr | Q | 식각 재작업률 |  |  | % | S2 | S3 현장 실증·검증 착수, 2026.10 S2 완료 목표 | 상 | % | 3.2 | 2025년 1~12월 MES·현업 집계 평균 | 감소 | % | 1.2 | 파일럿 결과 및 벤더 레퍼런스 기준 | % | 2 | % |  |  | % |  |  | 0.5 | 21633 | 2 | 2025년 작업일보·시스템 로그 기준 | 0.23 | 21633 | 2 | 개발 사양 및 파일럿 측정 기준 | 21633 | 9951.2 | 10.82 | 5.84 |  |  | 2026-05-28 | 2026-10-30 | 2027-02-26 | 1.53 | % | 0.53 | 2027-06-10 | 4.78 | % | 1.64 | 2027-08-27 | 5.84 | % | 2 | 2026-03-27 | 2027-08-27 | 2026-04-11 |  | 등록 | 식각 공정-식각 종말점 예측
FAB운영1팀 | 식각그룹 | 식각 공정 | 챔버 세정 주기 최적화 | AX | X | 복수 라인 | FAB1 식각 챔버 | FAB운영1팀 | seo.hr | AI솔루션그룹 | oh.jk | C | 챔버 소모품비 |  |  | 백만원 | S2 | S3 현장 실증·검증 착수, 2026.11 S2 완료 목표 | 하 | 백만원 | 520 | 2025년 1~12월 MES·현업 집계 평균 | 감소 | 백만원 | 430 | 파일럿 결과 및 벤더 레퍼런스 기준 | 백만원 | 90 | 백만원 |  |  | 백만원 |  |  | 0.5 | 34247 | 1 | 2025년 작업일보·시스템 로그 기준 | 0.26 | 34247 | 1 | 개발 사양 및 파일럿 측정 기준 | 17123.5 | 8904.2 | 8.56 | 4.11 |  |  | 2026-06-30 | 2026-11-09 | 2027-02-18 | 1.64 | 백만원 | 36.02 | 2027-05-17 | 3.43 | 백만원 | 75.2 | 2027-07-22 | 4.11 | 백만원 | 90 | 2026-05-09 | 2027-07-22 | 2026-05-26 |  | 등록 | 식각 공정-챔버 세정 주기 최적화
FAB운영1팀 | 식각그룹 | 식각 공정 | 식각 설비 알람 대응 Agent | AX | O | 팀 업무 | 식각 설비 | FAB운영1팀 | lee.sh | DX추진팀 | seo.hr | P | 공수 절감 |  |  | FTE | S5 |  | 상 | FTE |  |  |  | FTE |  |  | FTE |  | FTE |  |  | FTE |  |  | 0.5 | 35489 | 1 | 2025년 작업일보·시스템 로그 기준 | 0.16 | 35489 | 1 | 개발 사양 및 파일럿 측정 기준 | 17744.5 | 5678.2 | 8.87 | 6.03 | 3.59 | 실증 기간 공수 측정(MES 작업시간) | 2025-07-08 | 2025-11-07 | 2026-02-08 | 2.03 | FTE |  | 2026-05-01 | 5.02 | FTE |  | 2026-07-01 | 6.03 | FTE |  | 2025-05-21 | 2026-07-01 | 2025-05-25 | 2026-07-06 | 미등록 |  | 1 | 2026-05-31
FAB운영2팀 | 증착그룹 | 증착 공정 | 박막 두께 가상계측 | AX | X | 복수 라인 | FAB2 CVD | FAB운영2팀 | seo.hr | AI솔루션그룹 | choi.dw | Q | 두께 산포 |  |  | Å | S5 |  | 중 | Å | 18 | 2025년 1~12월 MES·현업 집계 평균 | 감소 | Å | 9 | 파일럿 결과 및 벤더 레퍼런스 기준 | Å | 9 | Å | 7 | 현장 실증 4주 측정값 | Å | 7.68 | 정식 적용 후 3개월 실적 | 0.25 | 74615 | 1 | 2025년 작업일보·시스템 로그 기준 | 0.15 | 74615 | 1 | 개발 사양 및 파일럿 측정 기준 | 18653.8 | 11192.2 | 9.33 | 3.73 | 2.9 | 실증 기간 공수 측정(MES 작업시간) | 2025-08-31 | 2026-01-16 | 2026-05-01 | 1.29 | Å | 3.11 | 2026-08-01 | 3.12 | Å | 7.54 | 2026-10-09 | 3.73 | Å | 9 | 2025-07-08 | 2026-10-09 | 2025-06-28 | 2026-10-16 | 미등록 |  | 1 | 2026-08-31
FAB운영2팀 | 증착그룹 | 증착 공정 | 증착 레시피 자동 세팅 | FA | X | 단일 라인 | FAB2 CVD 2호기 | FAB운영2팀 | park.jy | 제조기술팀 | seo.hr;oh.jk | D | 레시피 셋업시간 |  |  | 분 | S4 | S5 표준화·확산 착수, 2026.10 S4 완료 목표 | 상 | 분 | 45 | 2025년 1~12월 MES·현업 집계 평균 | 감소 | 분 | 15 | 파일럿 결과 및 벤더 레퍼런스 기준 | 분 | 30 | 분 | 9.78 | 현장 실증 4주 측정값 | 분 |  |  | 0.5 | 43047 | 1 | 2025년 작업일보·시스템 로그 기준 | 0.1 | 43047 | 1 | 개발 사양 및 파일럿 측정 기준 | 21523.5 | 4304.7 | 10.76 | 8.61 | 2.81 | 실증 기간 공수 측정(MES 작업시간) | 2026-02-25 | 2026-06-05 | 2026-08-20 | 3.46 | 분 | 12.06 | 2026-10-25 | 6.58 | 분 | 22.92 | 2026-12-14 | 8.61 | 분 | 30 | 2026-01-17 | 2026-12-14 | 2026-01-09 |  | 등록 | 증착 공정-증착 레시피 자동 세팅
FAB운영2팀 | 증착그룹 | 증착 공정 | 증착 설비 PM 이력 요약 Agent | AX | O | 팀 업무 | 증착 설비 | FAB운영2팀 | park.jy | DX추진팀 | oh.jk | P | 공수 절감 |  |  | FTE | S2 | S2 지연 만회: 데이터 수집 범위 재협의 후 2026.12 완료 예정 | 하 | FTE |  |  |  | FTE |  |  | FTE |  | FTE |  |  | FTE |  |  | 1.5 | 7565 | 1 | 2025년 작업일보·시스템 로그 기준 | 0.47 | 7565 | 1 | 개발 사양 및 파일럿 측정 기준 | 11347.5 | 3555.5 | 5.67 | 3.9 |  |  | 2026-03-31 | 2026-09-01 | 2026-12-27 | 1 | FTE |  | 2027-04-09 | 2.66 | FTE |  | 2027-06-25 | 3.9 | FTE |  | 2026-01-29 | 2027-06-25 | 2026-02-07 |  | 미등록
FAB운영2팀 | 세정그룹 | 세정 공정 | 약액 사용량 최적화 | AX | X | 복수 라인 | FAB2 세정 | FAB운영2팀 | oh.jk | AI솔루션그룹 | lee.sh | C | 약액비 |  |  | 백만원 | S2 |  | 상 | 백만원 | 640 | 2025년 1~12월 MES·현업 집계 평균 | 감소 | 백만원 | 540 | 파일럿 결과 및 벤더 레퍼런스 기준 | 백만원 | 100 | 백만원 |  |  | 백만원 |  |  | 0.5 | 25274 | 1 | 2025년 작업일보·시스템 로그 기준 | 0.21 | 25274 | 1 | 개발 사양 및 파일럿 측정 기준 | 12637 | 5307.5 | 6.32 | 3.66 |  |  | 2026-09-15 | 2027-02-17 | 2027-06-17 | 1.6 | 백만원 | 43.64 | 2027-09-29 | 2.97 | 백만원 | 81.01 | 2027-12-16 | 3.66 | 백만원 | 100 | 2026-07-15 | 2027-12-16 | 2026-07-09 |  | 등록 | 세정 공정-약액 사용량 최적화
FAB운영2팀 | 세정그룹 | 세정 공정 | 세정 설비 자동 투입 | FA | X | 단일 라인 | FAB2 세정 1라인 | FAB운영2팀 | kang.sb | 스마트팩토리팀 | park.jy | P | 공수 절감 |  |  | FTE | S3 | S4 정식 업무 적용 착수, 2026.12 S3 완료 목표 | 하 | FTE |  |  |  | FTE |  |  | FTE |  | FTE |  |  | FTE |  |  | 0.5 | 21679 | 2 | 2025년 작업일보·시스템 로그 기준 | 0.25 | 21679 | 2 | 개발 사양 및 파일럿 측정 기준 | 21679 | 10839.5 | 10.84 | 5.42 |  |  | 2026-03-30 | 2026-09-02 | 2026-12-31 | 1.62 | FTE |  | 2027-04-14 | 3.92 | FTE |  | 2027-07-01 | 5.42 | FTE |  | 2026-01-27 | 2027-07-01 | 2026-02-15 |  | 등록 | 세정 공정-세정 설비 자동 투입
FAB운영2팀 | 세정그룹 | 세정 공정 | 약액 공급실 안전 모니터링 | FA | X | 단일 라인 | FAB2 약액 공급실 | FAB운영2팀 | lee.sh;yoon.ej | 제조기술팀 | yoon.ej | S | 약액 노출 위험작업 |  |  | 건 | S1 | S1 지연 만회: 현업 테스트 일정 재조정 후 2026.12 완료 예정 | 중 | 건 | 12 | 2025년 1~12월 MES·현업 집계 평균 | 감소 | 건 | 3 | 파일럿 결과 및 벤더 레퍼런스 기준 | 건 | 9 | 건 |  |  | 건 |  |  | 1 | 17279 | 1 | 2025년 작업일보·시스템 로그 기준 | 0.38 | 17279 | 1 | 개발 사양 및 파일럿 측정 기준 | 17279 | 6566 | 8.64 | 5.36 |  |  | 2026-07-07 | 2026-10-28 | 2027-01-23 | 2.33 | 건 | 3.92 | 2027-04-09 | 3.77 | 건 | 6.33 | 2027-06-05 | 5.36 | 건 | 9 | 2026-05-23 | 2027-06-05 | 2026-05-26 |  | 등록 | 세정 공정-약액 공급실 안전 모니터링
설비기술팀 | 예방보전그룹 | 예지보전 | 진동 기반 고장 예측 | AX | X | 공장 전체 | 주요 설비 42대 | 설비기술팀 | yoon.ej;seo.hr | AI솔루션그룹 | yoon.ej | D | 설비 비가동 |  |  | 시간 | S3 | S4 정식 업무 적용 착수, 2026.12 S3 완료 목표 | 하 | 시간 | 320 | 2025년 1~12월 MES·현업 집계 평균 | 감소 | 시간 | 150 | 파일럿 결과 및 벤더 레퍼런스 기준 | 시간 | 170 | 시간 |  |  | 시간 |  |  | 3 | 1938 | 1 | 2025년 작업일보·시스템 로그 기준 | 1.66 | 1938 | 1 | 개발 사양 및 파일럿 측정 기준 | 5814 | 3217.1 | 2.91 | 1.3 |  |  | 2026-04-08 | 2026-09-03 | 2026-12-25 | 0.33 | 시간 | 43.31 | 2027-04-03 | 1.07 | 시간 | 139.69 | 2027-06-16 | 1.3 | 시간 | 170 | 2026-02-08 | 2027-06-16 | 2026-02-07 |  | 등록 | 예지보전-진동 기반 고장 예측
설비기술팀 | 예방보전그룹 | 예지보전 | 보전 이력 검색 Agent | AX | O | 팀 업무 | 보전 이력 | 설비기술팀 | yoon.ej | DX추진팀 | jung.hn | P | 공수 절감 |  |  | FTE | S5 |  | 하 | FTE |  |  |  | FTE |  |  | FTE |  | FTE |  |  | FTE |  |  | 2 | 3908 | 2 | 2025년 작업일보·시스템 로그 기준 | 0.54 | 3908 | 2 | 개발 사양 및 파일럿 측정 기준 | 15632 | 4220.6 | 7.82 | 5.71 | 5.58 | 실증 기간 공수 측정(MES 작업시간) | 2025-11-23 | 2026-03-13 | 2026-06-05 | 2.25 | FTE |  | 2026-08-17 | 4.54 | FTE |  | 2026-10-11 | 5.71 | FTE |  | 2025-10-11 | 2026-10-11 | 2025-11-01 | 2026-10-06 | 등록 | 예지보전-보전 이력 검색 Agent | 3 | 2026-09-16 | 1 | 2026-10-31
설비기술팀 | 예방보전그룹 | 예지보전 | PM 일정 자동 편성 | AX | X | 팀 업무 | PM 계획 | 설비기술팀 | choi.dw | DX추진팀 | lim.th | P | 공수 절감 |  |  | FTE | S5 |  | 상 | FTE |  |  |  | FTE |  |  | FTE |  | FTE |  |  | FTE |  |  | 2 | 10048 | 1 | 2025년 작업일보·시스템 로그 기준 | 0.69 | 10048 | 1 | 개발 사양 및 파일럿 측정 기준 | 20096 | 6933.1 | 10.05 | 6.58 | 4.88 | 실증 기간 공수 측정(MES 작업시간) | 2025-09-22 | 2026-01-07 | 2026-03-31 | 2.74 | FTE |  | 2026-06-11 | 5.07 | FTE |  | 2026-08-04 | 6.58 | FTE |  | 2025-08-10 | 2026-08-04 | 2025-08-16 |  | 등록 | 예지보전-PM 일정 자동 편성 | 2 | 2026-07-11
설비기술팀 | 설비개선그룹 | 설비 관리 | 스마트 점검 앱 | FA | X | 공장 전체 | 일상점검 | 설비기술팀 | lee.sh | 스마트팩토리팀 | park.jy | S | 점검 누락 |  |  | 건 | S2 | S3 현장 실증·검증 착수, 2026.11 S2 완료 목표 | 중 | 건 | 30 | 2025년 1~12월 MES·현업 집계 평균 | 감소 | 건 | 5 | 파일럿 결과 및 벤더 레퍼런스 기준 | 건 | 25 | 건 |  |  | 건 |  |  | 3 | 1509 | 2 | 2025년 작업일보·시스템 로그 기준 | 1.25 | 1509 | 2 | 개발 사양 및 파일럿 측정 기준 | 9054 | 3772.5 | 4.53 | 2.64 |  |  | 2026-07-14 | 2026-11-30 | 2027-03-17 | 1.11 | 건 | 10.5 | 2027-06-18 | 1.74 | 건 | 16.51 | 2027-08-27 | 2.64 | 건 | 25 | 2026-05-20 | 2027-08-27 | 2026-06-03 |  | 등록
설비기술팀 | 설비개선그룹 | 설비 관리 | 예비품 재고 최적화 | AX | X | 팀 업무 | 예비품 창고 | 설비기술팀 | oh.jk;shin.wj;jung.hn | AI솔루션그룹 | seo.hr | C | 예비품 재고 |  |  | 백만원 | S5 |  | 상 | 백만원 | 900 | 2025년 1~12월 MES·현업 집계 평균 | 감소 | 백만원 | 700 | 파일럿 결과 및 벤더 레퍼런스 기준 | 백만원 | 200 | 백만원 | 158.49 | 현장 실증 4주 측정값 | 백만원 |  |  | 0.5 | 11428 | 1 | 2025년 작업일보·시스템 로그 기준 | 0.28 | 11428 | 1 | 개발 사양 및 파일럿 측정 기준 | 5714 | 3199.8 | 2.86 | 1.26 | 1 | 실증 기간 공수 측정(MES 작업시간) | 2025-09-10 | 2026-02-14 | 2026-06-14 | 0.39 | 백만원 | 61.79 | 2026-09-26 | 1.04 | 백만원 | 164.71 | 2026-12-14 | 1.26 | 백만원 | 200 | 2025-07-10 | 2026-12-14 | 2025-08-08 |  | 등록 | 설비 관리-예비품 재고 최적화
설비기술팀 | 설비개선그룹 | 설비 관리 | 유틸리티 원격 모니터링 | FA | X | 공장 전체 | 유틸리티동 | 설비기술팀 | choi.dw;han.ys;park.jy | 스마트팩토리팀 | shin.wj | D | 이상 대응시간 |  |  | 분 | S2 | S3 현장 실증·검증 착수, 2026.11 S2 완료 목표 | 중 | 분 | 40 | 2025년 1~12월 MES·현업 집계 평균 | 감소 | 분 | 10 | 파일럿 결과 및 벤더 레퍼런스 기준 | 분 | 30 | 분 |  |  | 분 |  |  | 4 | 4640 | 1 | 2025년 작업일보·시스템 로그 기준 | 1.67 | 4640 | 1 | 개발 사양 및 파일럿 측정 기준 | 18560 | 7748.8 | 9.28 | 5.41 |  |  | 2026-08-01 | 2026-11-24 | 2027-02-20 | 1.4 | 분 | 7.76 | 2027-05-08 | 4.03 | 분 | 22.36 | 2027-07-05 | 5.41 | 분 | 30 | 2026-06-17 | 2027-07-05 | 2026-06-30 |  | 미등록
경영지원팀 | 구매그룹 | 구매 업무 | 발주서 자동 생성 RPA | AX | X | 팀 업무 | 구매 발주 | 경영지원팀 | shin.wj | DX추진팀 | kim.mj;yoon.ej;lee.sh | P | 공수 절감 |  |  | FTE | S5 |  | 중 | FTE |  |  |  | FTE |  |  | FTE |  | FTE |  |  | FTE |  |  | 2 | 2273 | 1 | 2025년 작업일보·시스템 로그 기준 | 1.19 | 2273 | 1 | 개발 사양 및 파일럿 측정 기준 | 4546 | 2704.9 | 2.27 | 0.92 | 0.71 | 실증 기간 공수 측정(MES 작업시간) | 2025-07-23 | 2025-12-03 | 2026-03-14 | 0.37 | FTE |  | 2026-06-11 | 0.75 | FTE |  | 2026-08-17 | 0.92 | FTE |  | 2025-05-31 | 2026-08-17 | 2025-06-17 | 2026-08-10 | 미등록
경영지원팀 | 구매그룹 | 구매 업무 | 협력사 납기 회신 Agent | AX | O | 팀 업무 | 협력사 관리 | 경영지원팀 | han.ys | AI솔루션그룹 | shin.wj | D | 납기 준수율 |  |  | % | S1 | S1 지연 만회: 설비 인터페이스 보완 후 2026.12 완료 예정 | 중 | % | 88 | 2025년 1~12월 MES·현업 집계 평균 | 증가 | % | 97 | 파일럿 결과 및 벤더 레퍼런스 기준 | % | 9 | % |  |  | % |  |  | 4 | 1667 | 1 | 2025년 작업일보·시스템 로그 기준 | 0.81 | 1667 | 1 | 개발 사양 및 파일럿 측정 기준 | 6668 | 1350.3 | 3.33 | 2.66 |  |  | 2026-07-14 | 2026-11-22 | 2027-03-03 | 0.94 | % | 3.18 | 2027-05-30 | 1.95 | % | 6.6 | 2027-08-04 | 2.66 | % | 9 | 2026-05-23 | 2027-08-04 | 2026-05-24 |  | 등록 | 구매 업무-협력사 납기 회신 Agent
경영지원팀 | 구매그룹 | 구매 업무 | 단가 비교 분석 자동화 | AX | X | 팀 업무 | 구매 단가 | 경영지원팀 | kim.mj | DX추진팀 | lee.sh | C | 기타 | 협상 준비시간 |  | 시간 | S5 |  | 하 | 시간 | 10 | 2025년 1~12월 MES·현업 집계 평균 | 감소 | 시간 | 3 | 파일럿 결과 및 벤더 레퍼런스 기준 | 시간 | 7 | 시간 | 4.67 | 현장 실증 4주 측정값 | 시간 |  |  | 0.25 | 50011 | 1 | 2025년 작업일보·시스템 로그 기준 | 0.12 | 50011 | 1 | 개발 사양 및 파일럿 측정 기준 | 12502.8 | 6001.3 | 6.25 | 3.25 | 2.17 | 실증 기간 공수 측정(MES 작업시간) | 2025-06-27 | 2025-09-25 | 2025-12-03 | 1.38 | 시간 | 2.98 | 2026-02-01 | 2.61 | 시간 | 5.62 | 2026-03-19 | 3.25 | 시간 | 7 | 2025-05-22 | 2026-03-19 | 2025-05-15 |  | 미등록
경영지원팀 | 경영관리그룹 | 인사 업무 | 교육이력 자동 집계 | AX | X | 팀 업무 | 교육 관리 | 경영지원팀 | kim.mj;oh.jk;yoon.ej | DX추진팀 | kang.sb | P | 공수 절감 |  |  | FTE | S5 |  | 상 | FTE |  |  |  | FTE |  |  | FTE |  | FTE |  |  | FTE |  |  | 4 | 4004 | 1 | 2025년 작업일보·시스템 로그 기준 | 1.5 | 4004 | 1 | 개발 사양 및 파일럿 측정 기준 | 16016 | 6006 | 8.01 | 5 | 4.15 | 실증 기간 공수 측정(MES 작업시간) | 2025-08-13 | 2025-12-18 | 2026-03-26 | 1.74 | FTE |  | 2026-06-20 | 3.97 | FTE |  | 2026-08-23 | 5 | FTE |  | 2025-06-23 | 2026-08-23 | 2025-07-03 | 2026-08-19 | 미등록 |  | 2 | 2026-07-20 |  |  | 1 | 2026-10-02
경영지원팀 | 경영관리그룹 | 인사 업무 | 사내 규정 Q&A Agent | AX | O | 팀 업무 | 인사 문의 | 경영지원팀 | jung.hn;choi.dw | DX추진팀 | kim.mj | M | 문의 응답시간 |  |  | 시간 | S2 | S3 현장 실증·검증 착수, 2027.01 S2 완료 목표 | 하 | 시간 | 24 | 2025년 1~12월 MES·현업 집계 평균 | 감소 | 시간 | 2 | 파일럿 결과 및 벤더 레퍼런스 기준 | 시간 | 22 | 시간 |  |  | 시간 |  |  | 4 | 2987 | 1 | 2025년 작업일보·시스템 로그 기준 | 0.94 | 2987 | 1 | 개발 사양 및 파일럿 측정 기준 | 11948 | 2807.8 | 5.97 | 4.57 |  |  | 2026-08-07 | 2027-01-22 | 2027-05-30 | 1.91 | 시간 | 9.21 | 2027-09-19 | 3.61 | 시간 | 17.38 | 2027-12-12 | 4.57 | 시간 | 22 | 2026-06-02 | 2027-12-12 | 2026-06-12 |  | 등록 | 인사 업무-사내 규정 Q&A Agent
경영지원팀 | 경영관리그룹 | 원가 관리 | 월 결산 자동화 | AX | O | 팀 업무 | 월 결산 | 경영지원팀 | lee.sh;yoon.ej | AI솔루션그룹 | kim.mj | P | 공수 절감 |  |  | FTE | S5 |  | 상 | FTE |  |  |  | FTE |  |  | FTE |  | FTE |  |  | FTE |  |  | 2 | 3986 | 2 | 2025년 작업일보·시스템 로그 기준 | 1.12 | 3986 | 2 | 개발 사양 및 파일럿 측정 기준 | 15944 | 8928.6 | 7.97 | 3.51 | 2.7 | 실증 기간 공수 측정(MES 작업시간) | 2025-08-14 | 2026-01-01 | 2026-04-18 | 0.94 | FTE |  | 2026-07-20 | 2.64 | FTE |  | 2026-09-29 | 3.51 | FTE |  | 2025-06-19 | 2026-09-29 | 2025-07-15 | 2026-09-30 | 등록 | 원가 관리-월 결산 자동화 | 1 | 2026-08-19 |  |  | 1 | 2026-11-08